## Gantt Semanal
Avance Semanal — Sistema de Monitoreo de Invernadero V2
Leyenda: Verde = Completado, Amarillo = En curso/En revisión, Azul = Planificado, Rojo = Importante/Pendiente y Gris = Hito
No. Act | Actividad | Estado | % Avance | S6 14-20 Sep | S7 21-27 Sep | S8 28 Sep-04 Oct | S9 05-11 Oct | S10 12-18 Oct | S11 19-25 Oct | S12 26 Oct-01 Nov | S13 02-08 Nov | S14 09-15 Nov (CIMATANK 12/11) | S15 16-22 Nov | S16 23-30 Nov
1 | ESP-NOW: nodo → gateway, ACK, RTT y pruebas de distancia | Completada | 100%
2 | Documentación Taller 5 + repositorio + README + BD preliminar | Completada | 100%
3 | Selección final y compra de 3 ESP32 Nano C3 | En curso | 90%
4 | Selección y cotización de sensor PAR | Completada | 100%
5 | Selección y cotización de sensor de CO₂ | Completada | 100%
6 | Solicitud de presupuesto (también tema de alimentación) | En proceso | 75%
7 | Definición de actuadores prioritarios para el invernadero | Pendiente | 20%
8 | Definir arquitectura definitiva: nodos, gateway, sensores, alimentación y comunicaciones | Planificada | 80%
| Congelamiento de arquitectura | Hito | -
9 | Adaptar la base de datos existente a la nueva arquitectura nodo–sensor | Planificada | 10%
10 | Migrar al ESP32 Nano C3 y preparar firmware base de nodo/gateway | Planificada | 0%
11 | Integrar sensores actuales de temperatura/humedad y cálculo de VPD | Planificada | 0%
12 | Integrar sensor PAR y sensor de CO₂ | Planificada | 0%
13 | Comunicación del gateway hacia backend mediante Wi-Fi | Planificada | 0%
14 | Adaptar backend/API e integración con base de datos | Planificada | 0%
15 | Adaptar frontend para visualizar datos reales de los nodos | Planificada | 0%
| Prototipo alfa de monitoreo extremo a extremo | Hito | -
16 | Pruebas sensor → nodo → gateway → backend → BD → frontend | Planificada | 0%
17 | Integración inicial del actuador seleccionado y lógica de control | Planificada | 0%
18 | Alimentación, protecciones, cableado y gabinete de los nodos | Planificada | 0%
19 | Instalación/prueba en invernadero y validación de comunicación en condiciones reales | Planificada | 0%
20 | Calibración y validación de sensores; pruebas de estabilidad y pérdida de comunicación | Planificada | 0%
21 | Documentación final, evidencia y preparación de presentación | Planificada | 0%
22 | Demostración y entrega final | Planificada | 0%
23 | Correcciones e integración final del prototipo | Planificada | 0%